## Reportes PMO
ID | Fecha de Registro | Usuario | Inversión | Observaciones | Item | Bloque | Nivel | Recomendación
1 | 06-11-2025 17:22:23 | Hugo Cana Paullo | H. Belempampa | Tarrajeo deficiente en bloques | Arquitectura | 5 | 3 | Calidad debe verificar los materiales a usar o la dosificación
2 | 06-11-2025 17:24:27 | Hugo Cana Paullo | H. Belempampa | Falta de barandas en escaleras | Estructuras y Ssoma | 5 | 3 | Calidad no debe otorgar el visto bueno hasta solucionar este tema
3 | 07-11-2025 14:40:47 | Magaly Torres de la Cuba | I.E. Romeritos | Falta Programación ajustada al 15 de diciembre | CULMINACION DE EJECUCIÓN FÍSICA | 8 | 4 | Ajustar Programación y acelerar requerimientos
4 | 10-11-2025 19:57:57 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Se tienen filtraciones, humedad y agua empozada en que no permitirá el imprimido en cielo raso y trazado en contrapiso | II.SS./ ARQUITECTURA | 7 | 3 | Tapar los ductos, vaciar perímetro de ductos de niveles superiores, sellar filtraciones
5 | 10-11-2025 19:59:27 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Se tienen tiempos muertos en trabajos de cielo raso cuando se tienen armados los andamios | Arquitectura | 4 | 3 | Identificar las cuadrillas y el personal necesario, reevaluar la distribución de cuadrillas
6 | 10-11-2025 20:02:41 | Magaly Torres de la Cuba | H. Belempampa | Se tiene puntales y andamios(en alquiler) en la parte exterior dentro de la obra Av. Ejercito qué no se están utilizando generando espacio entre los niveles | Exteriores | 7 | -1 | Identificar la necesidad del uso de puntales y uso de andamios sino prestar y/o utilizar en lugares que no son fachadas y confirmar si hay restricción con ssoma
7 | 10-11-2025 20:06:48 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | No se tiene frentes liberados ni trazados para empezar con actividades de parantes Drywall | Arquitectura | 5 | 2 | Limpiar frentes de trabajo y empezar el trazado verificando que existan los materiales, accesorios necesarios
8 | 10-11-2025 20:08:45 | Magaly Torres de la Cuba | H. Belempampa | No se están verificando frentes de trabajo de fachadas | Arquitectura | 5 | -1 | Identificar los trabajos exteriores con tarrajeo y de instalación de montantes usando andamios existentes y coordinando con ssoma
9 | 10-11-2025 20:16:01 | Magaly Torres de la Cuba | H. Belempampa | Los tubos LAC no están teniendo control de calidad de oxidación con desarenador, y solo se hace la limpieza con trapo industrial | Estructuras/ Instalaciones Electromecánicas | 4 | 4 | Verificar los la oxidación de los tubos LAC internas y externas, el acopio del material y la calidad de soldadura
10 | 10-11-2025 20:18:44 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Existe agua empozada en el piso donde se tienen cables de corriente eléctrica | Ssoma | 4 | 4 | Evitar el empozamiento de agua, cuidando el ingreso de agua al taller de soldadura y haciendo checklist de equipos y herramientas eléctricas
11 | 10-11-2025 20:25:23 | Magaly Torres de la Cuba | H. Belempampa | Se están realizando retrabajos en el relleno debido a que encima de la piedra se están botando ladrillos rotos, ya que o van desechar el material de relleno o gastar mano de obra para un retrabajo | Rellenos | 4 | -1 | Levantar ladrillos rotos existentes y evitar botar más ladrillos u otro material en el relleno
12 | 10-11-2025 20:27:31 | Magaly Torres de la Cuba | H. Belempampa | No se están diferenciando los tipos de residuos en la eliminación del material excedente | Ssoma | 6 | 3 | Seleccionar y separar el material previamente informado y capacitado por ssoma
13 | 10-11-2025 20:47:19 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | La Especialidad de Arquitectura cuenta con requerimiento pendientes para presentar y garantizar su certificación por previsión, de un total de 05 expedientes de adquisiciones de bienes, las cuales tiene problemas por creación de ítems en el SIGA definición de diseño de muebles, firmas de residencia y supervisión EN REUNION DEL 13 DE NOV del presente año se comprometieron en presentar sus requerimiento este 17 de Nov, si no se lograra presentar es de alto RIESGO que no provisionara y convocar. | REQ ARQUITECTURA | Todo | Todo | Presentar requerimientos como fecha limite 17 de nov 2025, la residencia de especialidad deben de crear y elevar los ítems de sus requerimientos, presentar en borrador las EETT para ser revisado por supervisión y SGASA mientras se presente la segmentación de expediente a SGASA y apoyar con la indagación de mercado.
14 | 10-11-2025 20:51:56 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | La especialidad de Electromecánicas tiene un total de 21 requerimientos los expedientes de adquisición tendrán por procedimiento de contratación licitación publica, las cuales 02 están convocados y los 19 restantes están en las diferentes etapas preparatorias a falta de certificación previsional y tiene un alto riesgo de no ser convocados este año. | REQ. ELECTROMECANICAS | Todo | Todo | Presentar requerimientos como fecha limite 17 de nov 2025, la residencia de especialidad deben de crear y elevar los ítems de sus requerimientos, presentar en borrador las EETT para ser revisado por supervisión y SGASA, mientras se presente la segmentación de expediente a SGASA y apoyar con la indagación de mercado.
15 | 10-11-2025 20:58:39 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | En la Especialidad de BIOMEDICOS se tiene un total de 25 requerimientos las cuales tendrán como procedimiento de selección LICITACION PUBLICA, tenemos 16 requerimientos en la etapa indagación de mercado, 07 requerimientos serán presentados a SGASA este 17 de noviembre y 02 serán presentados el próximo año las cuales son compras directas, es de alto RIESGO que no se lleguen a certificar por previsión y convocar este año por ser requerimientos de complejidad. | REQ. BIOMEDICOS | Todo | Todo | Presentar requerimientos como fecha limite 17 de nov 2025, la residencia de especialidad debe coordinar con SGASA PARA apoyar con la indagación de mercado y así garantizar la certificación de previsión y convocación respectiva en OSCE.
16 | 10-11-2025 21:11:24 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | EN LA ESPECIALIDAD DE SANITARIAS TIENE 13 REQUERIMIENTO DE LAS CUALES 8 pasara por procedimiento de selección LICITACION PUBLICA Y 05 son directas, 06 expedientes de procesos se encuentran en etapas de convocación, aprobación de bases y aprobación de expediente las cuales ya pasaron por la certificación previsional y su estado es bajo riesgo ya que se lograra ser convocados 02 REQUERIMIENTOS de procesos se encuentran en la etapa de presentara a SGASA las cuales tienen un alto riego de no ser convocados | ESPECIALIDAD DE SANITARIAS | Todo | Todo | se recomienda a la residencia de especialidad hacer seguimiento para que sus procesos sean convocados con respecto a los req que ingresaran a a SGASA deben apoyar con la indagación de mercado para ser certificados por previsión y ser convocados
17 | 10-11-2025 21:16:43 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | La Especialidad de TIC tiene 13 requerimientos, las que pasaran por procedimiento electrónico licitación publica 9 serán presentados el 17 de Nov a SGASA, 02 están con firmas para supervisión y residencia; los demás están en convocatoria y aprobación de expediente el estado es CRITICO con respecto a los expedientes que aun se encuentran en residencia | ESPECIALIDAD DE TIC | Todo | Todo | Presentar requerimientos como fecha limite 17 de nov 2025, la residencia de especialidad debe apoyar con la indagación de mercado para ser certificados por previsión y ser convocados.
18 | 10-11-2025 21:23:10 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS TIENE 08 REQ, LAS CUALES son procedimiento electrónico LICITACION PUBLICA, EL ESTADO SITUACIONAL ES CRITICO POR QUE NO SE HAN CERTIFICADO EN PREVISON Y NO SON CONVOCADOS HASTA LA FECHA, LOS CUALES SERAN REQUERIDOS EL PROXIMO AÑO DESDE FOJA CERO. | ESPECILAIDAD ELECTRICAS | Todo | Todo | PRESENTAR SUS REQ HASTA EL 17 DE NOV PARA SER CERTIFICADOS CON PREVISION Y SER CONVOCADOS, y solicitar a residencia con el apoyo de indagación de mercado.
19 | 12-11-2025 01:20:58 | Hugo Cana Paullo | I.E. Romeritos | Se observa frentes de trabajo que cuentan con el material amontonado | SSOMA | Todo | Todo | Se sugiere aplicar las 5S
20 | 12-11-2025 12:48:59 | Hugo Cana Paullo | H. Belempampa | En centros quirúrgicos no puede pasar sistema de desagüe | Sanitarias | 4 | 2 | Ssusalud fue y no da autorización, se tiene que preveer
21 | 12-11-2025 12:53:44 | Hugo Cana Paullo | H. Belempampa | En los baños colocar tee sanitarias si se trata de ducha, si es sumidero debe haber trampas, no se puede visualizar, falta BIM | Sanitarias | 4 | 2 | Por el tema de flujos de agua
22 | 12-11-2025 12:55:49 | Elvis Loaiza Mora | H. Belempampa | No se verifica modelos BIM de la especialidad IIEE, actualizados en ECD | BIM -IISS | 4 | 2 | Revisar EDC
23 | 12-11-2025 13:02:10 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Verificar trenes de trabajo, extrayendo BIM | II.SS. | 4 | 2 | Verificar con bim los trenes de trabajo y complemento con otras especialidades, y sistematizar las especialidades
24 | 12-11-2025 13:22:15 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | Servicio de elaboración de rediseño de techo está en la etapa de entrega de informe de para el miércoles 19 de Nov del presente año | Estructuras | 5 | Todo | Hacer seguimiento con el contratista
25 | 12-11-2025 13:22:53 | Hugo Cana Paullo | H. Belempampa | Orden y limpieza en la obra | SSOMA Y CALIDAD | 4 | 3 | Calidad debe actuar ante este tema junto ssoma
26 | 12-11-2025 13:26:51 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Están bajos en trabajos | Arquitectura | 4 | 3 | Identificar frentes de trabajos, verificar el ritmo de.trabajo y asegurar el flujo para actividades próximas, optimizar procesos
27 | 12-11-2025 13:28:42 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Verificar la programación de arquitectura | Arquitectura | 5 | 3 | Identificar los frentes de trabajo y la programación takt
28 | 12-11-2025 13:42:56 | Elvis Loaiza Mora | H. Belempampa | Verificar modelos BIM de los techos que cumplan las condiciones de obra | Estructuras | 4 | 4 | Modelos validados por supervisión
29 | 12-11-2025 14:55:13 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Peligro con muro en rampa bloque 16 | Estructuras | 14 | -1 | En bloque 16, hacer calzadura a la altura de la rampa por precaución de muro de Adobe con cimentación de piedra mediana grande
30 | 12-11-2025 16:11:47 | Elvis Loaiza Mora | H. Belempampa | Validar el modelo BIM de Techos y montantes | BIM | 4 | Todo | Con el modelo BIM actualizado, se debe validar la ubicación de las montantes
44 | 14-11-2025 19:29:42 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | la obra de belenpampa tiene un prsupuesto actual de 16,093,135.28 las cuales se devengara el mes de noviembre 9,117,804.82 y el mes de Diciembre 7,237,647.46 las restricciones son que se tiene que rebajar presupuestalmente los expedientes de contratación que no fueron anulados. durante el año | TODOS | Todo | Todo | HACER SEGUIMIENTO A LA REBAJA PRESUPUESTAL
45 | 14-11-2025 19:42:19 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | C.S. Independencia | La obra de Independencia tiene actualmente en todas sus especialidades un total de 20 procesos de selección por S/ 4,359,187.83; las cuales 11 expedientes de contratación están en las etapas preparatorias como indagación de mercado, aprobación de expediente y bases; 09 se encuentran en residencia para ser presentados a SGASA, estos últimos tienen riesgo alto de no ser certificados por previsión y ser convocados, en DIRECTAS tiene 44 expedientes por mas 600,000.00 soles las cuales el 80% esta en cotización y las demás en levamtamiento de observaciones. | TODOS | Todo | Todo | Recomendar a residencia y a los especialistas presentar sus requerimientos como fecha limite 17 de noviembre del 2025 y apoyar al área de procesos para indagación de mercado para lograr certificar por previsión y ser convocados
46 | 14-11-2025 20:14:24 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | C.S. Independencia | la obra de independencia tiene un saldo presupuestal es de 1,842, 862.72 las cuales en el mes de noviembre se devengara s/.894,694.13 y en el mes de diciembre se devengara s/.1,035,867.77 | Todo | Todo | Todo | la residencia debe hacer seguimiento para ejecutar al 100% la ejecución de gasto a merito que el presupuesto de C.S independencia se encuentra en la fuente financiamiento 019 ROOC
47 | 14-11-2025 20:37:57 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | I.E. Quellouno | la obra de I.E José Olaya de Quellouno tiene dentro su plan de adquisiciones un total de 10 procesos de selección de las cuales 03 son son SIE y están en la etapa de segmentación de mercado, 03 son licitación publica las cuáles irán por certificación de previsión y 02 por Perú compras las cuales están en la etapa de convocación, en DIRECTAS tiene req. por S/ 300,000.00 las cuales se devengaran | TODO | Todo | Todo | se recomienda a la residencia garantizar la adquisición de de cemento y agregado para garantizar frente de trabajo para los meses de enero y febrero y convocar los expedientes con previsión presupuestal, como garantizar el devengado de las adquisiciones directas.
48 | 14-11-2025 21:24:21 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | I.E. Romeritos | la obra de I.E. ROMERITO tiene dentro de su plan de adquisiciones en un total de 09 requerimientos proceso de selección las cuales 5 ya tienen buena pro 02 están para previsión el cual se presentara la primera semana de diciembre, 01 para integración de bases, su seguimiento es operacional ya que su requerimiento faltantes pasaran por previsión presupuestal | TODO | Todo | Todo | SE RECOMIENDA HACER SEGUIMIENTO A SUS REQUERIMIENTOS PARA PREVISION PRESUPUETAL
49 | 18-11-2025 13:33:31 | Hugo Cana Paullo | I.E. Romeritos | Piso parqueton se tiene que mejorar en aula 513 de bloque 5 | Sanitarias | 5 | 2 | Se debe mejorar ya que se encuentra levantado por humedad
50 | 18-11-2025 13:34:33 | Hugo Cana Paullo | I.E. Romeritos | Lavatorio de murete desploma do bloque 4 baño de mujeres | Sanitarias | 4 | 2 | Levantar y palomar nuevamente
51 | 19-11-2025 12:51:43 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Se sigue teniendo material de desmonte sin eliminar | Ssoma | 6 | 2 | Mencionar de nuevo a Ssoma
52 | 25-11-2025 22:10:15 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | En reunión de hoy martes 25 de Noviembre se tiene conocimiento, la renuncia del jefe del Área de procesos de la unidad de SGASA | Todo | Todo | Techo | Se recomienda la Asignación inmediata de un jefe del área de procesos ya que se tiene expedientes de contratación para ser convocados
53 | 25-11-2025 22:15:44 | Jhasmany Jorge Vargas Guzman | H. Belempampa | En reunión de hoy martes 25 de noviembre se estableció con jefe de SGASA a una reunión para coordinar y definir el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios de las especialidades de Biomedicos, electromecánica, TIC, eléctricas por más de 70 millones ya que se reparten entre todos más 65 procesos de seleccion | Todo | Todo | Todo | Se recomienda juntar los expedientes en contratación en pocos por ítems y así garantizar que el procedimiento sea rápido y se cumpla la convocación en este año
54 | 26-11-2025 13:00:19 | John Ricardo Palma Gonzales | H. Belempampa | Las vigas H se estan aglomerado sin quedar | Arquitectura | 7 | 1 | Se recomiemda trasladar las vigas H y mejor aún hacer préstamo y que otros vengan a llevarlas